РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.06.2022 |  | № | 10/122-7 |

г. Пенза

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Пензенской области седьмого созыва**

На основании статьи 23 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Пензенской области от 22.12.2005 № 949-ЗПО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Пензенской области», постановления Законодательного Собрания Пензенской области от 10.06.2022 № 1031-51/6 ЗС «О назначении выборов депутатов Законодательного Собрания Пензенской области седьмого созыва»

Избирательная комиссия Пензенской области **постановляет:**

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Пензенской области седьмого созыва (далее – Календарный план) (прилагается).

2. Направить Календарный план в территориальные избирательные комиссии.

3. Возложить контроль за выполнением Календарного плана на заместителя председателя Избирательной комиссии Пензенской области А.Н. Климухина.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель  Избирательной комиссии  Пензенской области |  | А.А. Синюков |
| Секретарь  Избирательной комиссии  Пензенской области |  | Т.Б. Рожкова |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной комиссии Пензенской области

от 14.06.2022 № 10/122-7

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Пензенской области седьмого созыва**

Дата выборов – 11 сентября 2022 года

Дни голосования:

9.09.2022, 10.09.2022 и 11.09.2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Статья закона |
| **Назначение выборов** | | | | |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов | 10.06.2022 | Законодательное Собрание Пензенской области | ч.5 ст.8  №949-ЗПО |
| 2. | Официальное опубликование в СМИ решения о назначении выборов | 14.06.2022 | Законодательное Собрание Пензенской области | ч.5 ст.8 №949-ЗПО |
| Избирательные участки, списки избирателей | | | | |
| 3. | Уточнение перечня избирательных участков и их границ (в исключительных случаях) | Не позднее 02.07.2022 | Глава администрации муниципального района, городского округа | ч.2.1 ст. 19  №67-ФЗ |
| 4. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания | Не позднее  05.09.2022.  В исключительных случаях – не позднее  07.09.2022 | Территориальная избирательная комиссия по согласованию с Избирательной комиссией Пензенской области | ч.3 ст. 27 №949-ЗПО |
| 5. | Опубликование списка избирательных участков | Не позднее  01.08.2022 | Глава администрации муниципального района, городского округа | ч.5 ст.27  №949-ЗПО |
| 6. | Составление списка избирателей | До  31.08.2022 | Территориальная избирательная комиссия | ч.ч.5, 10 ст.29  №949-ЗПО |
| 7. | Передача по актам первого экземпляра списка избирателей участковой избирательной комиссии | Не позднее  31.08.2022 | Территориальная избирательная комиссия | ч.10 ст.29  №949-ЗПО |
| 8. | Представление списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 31.08.2022 | Участковая избирательная комиссия | ч.12 ст.29 №949-ЗПО |
| 9. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее  10.09.2022 | Участковая избирательная комиссия | ч.11 ст.29 №949-ЗПО |
| 10. | Включение в список избирателей на основании личного письменного заявления по месту временного пребывания | Не позднее 14 часов по местному времени 10.09.2022 | Участковая избирательная комиссия | ч.14 ст. 29  №949-ЗПО |
| 11. | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения | Не ранее 25.07.2022 и не позднее 05.09.2022 | ТИК, МФЦ, ЕПГУ | п. 16 ст. 64  № 67-ФЗ  ч. 15 ст. 63 № 949-ЗПО  постановление ЦИК России от  25.05.2021 № 7/52-8 |
| 12. | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в участковую избирательную комиссию | Не ранее 31.08.2022  и не позднее 05.09.2022 | Участковая избирательная комиссия | п. 16 ст. 64  № 67-ФЗ  п.15 ст. 63  постановление ЦИК России от  25.05.2021 № 7/52-8 |
| Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты,областных списков кандидатов в депутаты | | | | |
| 13. | Опубликование в государственных периодических печатных изданиях, размещение в сети Интернет и направление в Избирательную комиссию Пензенской области списка политических партий (региональных отделений политических партий), имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Пензенской области | ч.2 ст.30  №949-ЗПО |
| 14. | Письменное извещение Избирательной комиссии Пензенской области о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов по одномандатным и областному избирательным округам | Заблаговременно | Избирательное объединение | ч.11 ст.36, ч.10 ст.37 №949-ЗПО |
| 15. | Представление в Избирательную комиссию Пензенской области сведений о наименовании избирательного объединения, наименованиях региональных групп выдвинутого областного списка кандидатов  (по желанию представление эмблемы избирательного объединения) | Одновременно с представлением областных списков кандидатов для заверения | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов, областной список кандидатов | ч.ч.3,4 ст.30 №949-ЗПО |
| 16. | Выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам и областного списка кандидатов в депутаты | Начинается после дня официального опубликования решения о назначении выборов  и заканчивается 17.07.2022 в 18 часов по местному времени | Гражданин РФ, избирательное объединение | ч.1 ст.34 №949-ЗПО |
| 17. | Заверение списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо отказ в его заверении | В течение 3 дней со дня приема документов | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.7 ст. 36  №949-ЗПО |
| 18. | Выдача копии постановления ИКПО о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка (либо об отказе в заверении) уполномоченному представителю избирательного объединения | В течение 1 суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.8 ст.36  №949-ЗПО |
| 19. | Направление копии постановления о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка (заверенными выписками из списка) в соответствующие окружные избирательные комиссии | В течение 1 суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.8 ст.36  №949-ЗПО |
| 20. | Заверение областного списка кандидатов либо отказ в его заверении | В течение 3 дней со дня приема документов | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.8 ст.37  №949-ЗПО |
| 21. | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах | После получения документов о выдвижении от инициатора выдвижения | Избирательная комиссия Пензенской области, окружная избирательная комиссия | ч.7 ст.33 №949-ЗПО |
| 22. | Установление объема сведений о кандидатах, в котором избирательная комиссия доводит названные сведения до избирателей | До дня назначения выборов | Избирательная комиссия Пензенской области | ч. 8 ст. 33  №949-ЗПО |
| 23. | Доведение до избирателей сведений о кандидатах, представленные при их выдвижении в установленном объеме | После принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия Пензенской области, окружная избирательная комиссия | ч.8 ст.33 №949-ЗПО |
| 24. | Утверждение образца заполнения подписного листа в части, касающейся указания наименования Законодательного Собрания Пензенской области, наименования Пензенской области, наименования и (или) номера избирательного округа | До дня назначения выборов | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.3-1 ст.33 №949-ЗПО |
| 25. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов | После выдвижения, со дня оплаты изготовления подписных листов | Гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом | ч.ч. 1, 3 ст.38 №949-ЗПО |
| 26. | Сбор подписей избирателей с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | После дня, следующего за днем представления документов для уведомления о выдвижении, заверения списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение | ч. 16 ст. 38 |
| 27. | Направление в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатом сведений | После выявления указанных фактов | Избирательная комиссия Пензенской области, окружная избирательная комиссия | ч.9 ст.33 №949-ЗПО |
| 28. | Представление в Избирательную комиссию Пензенской области, окружную избирательную комиссию документов для регистрации списков кандидатов, кандидатов | Не позднее 18 часов по местному времени  27.07.2022 | Кандидат в депутаты, уполномоченный представитель избирательного объединения | ч.1ст.39 №949-ЗПО |
| 29. | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата, списка кандидатов законодательству и принятие решения о регистрации либо отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня представления документов | Избирательная комиссия Пензенской области, окружная избирательная комиссия | ч.16 ст. 39 №949-ЗПО |
| 30. | Извещение кандидата, избирательного объединения при выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований ЗПО к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до заседания ИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия Пензенской области, окружная избирательная комиссия | ч.1-1 ст.39 №949-ЗПО |
| 31. | Извещение кандидата, его уполномоченного представителя, доверенного лица, а также уполномоченного представителя, доверенного лица избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов, список кандидатов о предстоящей проверке подписей избирателей | Заблаговременно | Избирательная комиссия Пензенской области, окружная избирательная комиссия | ч. 6 ст. 39  №949-ЗПО |
| 32. | Передача по окончании проверки подписных листов копии итогового протокола кандидату, его доверенному лицу, уполномоченному представителю избирательного объединения | Не позднее чем за 2 суток до заседания избирательной комиссии по рассмотрению вопроса о регистрации кандидата, списка кандидатов | Избирательная комиссия Пензенской области, окружная избирательная комиссия | ч.6-7 ст. 39  №949-ЗПО |
| 33. | Реализация права кандидата вносить уточнения и дополнения в документы, содержание сведения о нем, а избирательного объединения — в документы, содержание сведения о выдвинутом им кандидате | Не позднее чем за 1 день до заседания ИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение | ч.1-1 ст.39 №949-ЗПО |
| 34. | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня представления документов для регистрации | Избирательная комиссия Пензенской области, окружная избирательная комиссия | ч.16 ст.39 №949-ЗПО |
| 35. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, об исключении кандидата из областного списка кандидатов | В течение 1 суток с момента принятия решения об отказе в регистрации, исключении из списка | Избирательная комиссия Пензенской области, окружная избирательная комиссия | ч.19 ст.39 №949-ЗПО |
| 36. | Опубликование (обнародование) в государственных периодических печатных изданиях, передача в иные СМИ данных о зарегистрированных списках кандидатов, кандидатах | Не позднее чем через 2 дня со дня принятия решения | Избирательная комиссия Пензенской области, окружная избирательная комиссия | ч.2 ст.23 №949-ЗПО |
| 37. | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений установленного образца | После принятия решения о регистрации областного списка кандидатов, кандидата | Избирательная комиссия Пензенской области, окружная избирательная комиссия | п.14 ст.17, п.3 ч.1 ст.18 №949-ЗПО |
| 38. | Регистрация доверенных лиц кандидатов в депутаты, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, избирательных объединений, выдвинувших областные списки кандидатов, и выдача им удостоверений установленного образца  (до 10 человек от кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата по одномандатному избирательному округу,  до 100 человек от избирательного объединения, выдвинувшего областной список кандидатов) | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения | Окружная избирательная комиссия,  Избирательная комиссия Пензенской  области | П.3 ч.1 ст.18,  п.14 ст.17,  ч.1 ст.43  №949-ЗПО |
| 39. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, снять свою кандидатуру | Не позднее  03.09.2022  При наличии вынуждающих к тому обстоятельств -  не позднее 07.09.2022 | Кандидат, зарегистрирован-  ный по одномандатному избирательному округу, выдвинутый непосредственно | ч.25 ст.39  №949-ЗПО |
| 40. | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, снять свою кандидатуру | Не позднее  26.08.2022 , а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 07.09.2022 | Кандидат в депутаты, включенный в состав списка избирательного объединения | ч.25 ст.39  №949-ЗПО |
| 41. | Реализация права избирательного объединения на отзыв выдвинутого кандидата, областного списка кандидатов | Не позднее 03.09.2022 | Избирательное объединение | ч.26 ст.39  №949-ЗПО |
| 42. | Реализация права об исключении некоторых кандидатов из областного списка кандидатов | Не позднее 26.08.2022 | Избирательное объединение | ч.27 ст.39 №949-ЗПО |
| 43. | Реализация права кандидата, избирательного объединения на отзыв доверенных лиц | По решению кандидата, избирательного объединения либо с утратой статуса кандидатом | Кандидат в депутаты, избирательное объединение | ч.4 ст.43 №949-ЗПО |
| 44. | Представление в Избирательную комиссию Пензенской области, окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрирован-ный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе, либо работающий в организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации | ч.2 ст.41 №949-ЗПО |
| 45. | Освобождение по заявлению, рапорту зарегистрированного кандидата от работы, службы, военных сборов, учебных занятий | В любой день со дня регистрации кандидата до дня официального опубликования результатов выборов | Работодатель кандидата, представитель нанимателя, командир воинской части, администрация образовательной организации | ч.1 ст.42 №949-ЗПО |
| Информирование и предвыборная агитация | | | | |
| 46. | Представление в Избирательную комиссию Пензенской области перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области | ч. 8 ст.47 №949-ЗПО |
| 47. | Опубликование перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательная комиссия Пензенской области по представлению Управления федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области | ч.7 ст.47 №949-ЗПО |
| 48. | Сроки проведения предвыборной агитации (агитационный период) для избирательного объединения | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов и до 0 часов 09.09.2022 | Кандидат в депутаты, избирательное объединение, избиратели | ч.1 ст.49 №949-ЗПО |
| 49. | Сроки проведения предвыборной агитации (агитационный период) для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов | Со дня представления в Избирательную комиссию Пензенской области списка кандидатов и до ноля часов 09.09.2022 | Кандидат в депутаты, избирательное объединение, избиратели | ч.1 ст.49 №949-ЗПО |
| 50. | Сроки проведения предвыборной агитации (агитационный период) для кандидата, выдвинутого непосредственно | Со дня представления в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться Пензенской области списка кандидатов и до ноля часов 09.09.2022 | Кандидат в депутаты, избиратели | ч.1 ст.49 №949-ЗПО |
| 51. | Сроки проведения предвыборной агитации (агитационный период) для кандидата, включенного в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам | Со дня представления в окружную избирательную комиссию соответствующих документов и до ноля часов 09.09.2022 | Кандидат в депутаты, избирательное объединение, избиратели | ч.1 ст.49 №949-ЗПО |
| 52. | Выделение мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 11.08.2022 | Органы местного самоуправления по предложению окружной избирательной комиссии | ч.8 ст.54  №949-ЗПО |
| 53. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление их и установленных законом сведений, а также уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в Избирательную комиссию Пензенской области | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | СМИ | ч.7 ст.50  №949-ЗПО |
| 54. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, установленных законом сведений и представление их в Избирательную комиссию Пензенской области | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организация, индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | ч.2 ст.54 №949-ЗПО |
| 55. | Установление форм и порядка учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее 12.08.2022 | Избирательная комиссия Пензенской области | ч. 9 ст. 50  №949-ЗПО |
| 56. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых организациях | С 13.08.2022 и до ноля часов 09.09.2022 по местному времени | Кандидат, избирательное объединение | ч.2 ст.49 №949-ЗПО |
| 57. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, включая Интернет | С 06.09.2022 по 11.09.2022 | - | ч.3 ст.46 №949-ЗПО |
| 58. | Запрет на публикацию (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, включая Интернет | 11.09.2022 до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа | - | ч.7 ст.45 №949-ЗПО |
| 59. | Направление заявлений на предоставление платного эфирного времени в государственную организацию телерадиовещания | До проведения жеребьевки | Кандидат, избирательное объединение | ч.9.ст. 51  №949-ЗПО |
| 60. | Направление письменных заявок на предоставление платной печатной площади  в редакцию государственного или муниципального периодического печатного издания | До проведения жеребьевки | Кандидат, избирательное объединение | ч.8.ст. 52  №949-ЗПО |
| 61. | Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатного эфирного времени на государственных каналах телерадиовещания | После регистрации всех кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 11.08.2022 | Избирательная комиссия Пензенской области, окружная избирательная комиссия | ч.5 ст.51 №949-ЗПО |
| 62. | Направление графика предоставления бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания для опубликования в печатные СМИ | На следующий день после проведения жеребьевки | Избирательная комиссия Пензенской области | ч. 5 ст. 51  №949-ЗПО |
| 63. | Проведение жеребьевки по предоставлению платного эфирного времени на государственных каналах телерадиовещания | После регистрации всех кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 11.08.2022 | Государственная организация телерадиовещания | ч. 9 ст. 51  №949-ЗПО |
| 64. | Опубликование в СМИ или доведение до избирателей иным способом графика предоставления платного эфирного времени | Не позднее чем на 2 день после его составления | Государственная организация телерадиовещания | ч.9 ст.51  №949-ЗПО |
| 65. | Проведение жеребьевки по предоставлению безвозмездной печатной площади в государственных периодических печатных изданиях | После регистрации всех кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 11.08.2022 | Редакция государственного периодического печатного издания в присутствии членов соответствующей избирательной комиссии | ч.5 ст. 52  №949-ЗПО |
| 66. | Утверждение графика предоставления безвозмездной печатной площади | После регистрации всех кандидатов, списков кандидатов, но не позднее  11.08.2022 | Избирательная комиссия Пензенской области или окружная избирательная комиссия | ч. 4 ст. 52  №949-ЗПО |
| 67. | Проведение жеребьевки по предоставлению платной печатной площади в государственных периодических печатных изданиях | После регистрации всех кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 11.08.2022 | Редакция государственного периодического печатного издания | ч.6 ст.52  №949-ЗПО |
| 68. | Представление копии агитационного материала, предназначенного для размещения в СМИ в Избирательную комиссию Пензенской области, в окружную избирательную комиссию соответственно вместе с информацией о том, изображение какого кандидата, каких кандидатов использовано | После направления (передачи) агитационного материала в СМИ и до начала распространения | Кандидат, избирательное объединение | ч. 12-1 ст. 50  №949-ЗПО |
| 69. | Представление данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в Избирательную комиссию Пензенской области | Не позднее  21.09.2022 | СМИ | ч.9 ст. 50 №949-ЗПО |
| 70. | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов вместе с установленными законом сведениями и электронными образами агитационных материалов в Избирательную комиссию Пензенской области, в окружную избирательную комиссию | До начала распространения агитационных материалов | Избирательное объединение, кандидат в депутаты | ч. 4 ст. 54  №949-ЗПО |
| 71. | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших областные списки кандидатов, с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявки | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а также в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном капитале долю (вклад) РФ, субъектов РФ и (или) муниципальных образований, превышающую 30 процентов | ч.ч. 3, 4, 5 ст.53 №949-ЗПО |
| 72. | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, и о том, когда оно может быть предоставлено другим кандидатам, избирательным объединениям | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения | ч.4 ст. 53  №949-ЗПО |
| 73. | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, в сети Интернет или доведение её иным способом до сведения других кандидатов, избирательных объединений | В течение 2 суток с момента получения уведомления | Избирательная комиссия Пензенской области, окружная избирательная | ч.4-1 ст.53  №949-ЗПО |
| 74. | Опубликование предвыборной программы партии, выдвинувшей кандидатов, областной список кандидатов, не менее чем в одном региональном государственном периодическом печатном издании и размещение в сети Интернет | Не позднее 31.08.2022 | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, областной список кандидатов | ч.11 ст.48 №949-ЗПО |
| 75. | Изготовление плакатов (иной информационной продукции) об областных списках кандидатов, избирательных объединениях, о кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень | Не позднее 31.08.2022 | Избирательная комиссия Пензенской области, окружная избирательная комиссия | Статья 60 №  949-ЗПО |
| 76. | Размещение плакатов (иной информационной продукции) кандидатах об областных списках кандидатов, избирательных объединениях, о кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, в помещениях для голосования | Не позднее 08.09.2022 | Участковая избирательная комиссия | ч.3 ст.60 №949-ЗПО |
| Финансирование выборов | | | | |
| 77. | Начало финансирования расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов | В соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении доходов бюджета Пензенской области, но не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Министерство финансов Пензенской области | ч.1 ст. 56 №949-ЗПО |
| 78. | Осуществление закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой и проведением выборов | В соответствии с утвержденной бюджетной росписью бюджета Пензенской области, в том числе до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.8 ст. 56 №949-ЗПО |
| 79. | Установление порядка открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из бюджета Пензенской области на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Пензенской области | До принятия решения о назначении выборов | Избирательная комиссия Пензенской области по согласованию с территориальным учреждением Центрального банка РФ по Пензенской области | ч.4 ст.56 №949-ЗПО |
| 80. | Открытие специальных счетов окружным и территориальным избирательным комиссиям | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Кредитные организации | ч. 4 ст.56 №949-ЗПО |
| 81. | Установление форм отчетов избирательных комиссий о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, и форм, по которым представляются сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших областные списки кандидатов | До дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Избирательная комиссия Пензенской области по согласованию с территориальным учреждением Центрального банка РФ в Пензенской области | ч.4 ст.56 №949-ЗПО |
| 82. | Установление порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов избирательных объединений, кандидатов | До принятия решения о назначении выборов | Избирательная комиссия Пензенской области  по согласованию с территориальным учреждением Центрального банка РФ в Пензенской области | ч.ч.14, 15 ст.57  №949-ЗПО |
| 83. | Установление порядка и формы учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств | До принятия решения о назначении выборов | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.ч.14, 15 ст.57  №949-ЗПО |
| 84. | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам | В течение 3 дней со дня получения  уведомления кандидата (решения избирательного объединения) и письменного согласия лица на осуществление указанной деятельности | Избирательная комиссия Пензенской области,  окружная избирательная комиссия | ч.2 ст.57 №949-ЗПО |
| 85. | Открытие кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, специального избирательного счета для формирования избирательного фонда (фонд в размере не более 15 000 000 руб.) | После письменного уведомления о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для регистрации | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам с разрешения окружной избирательной комиссии | ч.ч.1, 10,14 ст.57 №949-ЗПО |
| 86. | Открытие избирательным объединением, выдвинувшим областной список кандидатов, специального избирательного счета для формирования избирательного фонда  (фонд в размере не более  150 000 000 руб.) | После регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам до представления документов на регистрацию | Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения, выдвинувшего областной список кандидатов, с разрешения Избирательной комиссии Пензенской области | ч.ч.1, 12,14 ст.57 №949-ЗПО |
| 87. | Возврат жертвователю денежных средств, внесенных с нарушением требований закона, перечисление пожертвований, внесенных анонимным жертвователем, в доход бюджета Пензенской области | Не позднее чем через 10 дней со дня получения от соответствующей избирательной комиссии письменного уведомления о неправомерности пожертвования | Кандидат, избирательное объединение | ч.8 ст.57 №949-ЗПО |
| 88. | Представление в Избирательную комиссию Пензенской области, окружную избирательную комиссию, кандидату, избирательному объединению информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательных счетах данного кандидата, избирательного объединения | Периодически по требованию Избирательной комиссии Пензенской области, окружной избирательной комиссии, кандидата, избирательного объединения | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет | ч.7 ст.58 №949-ЗПО |
| 89. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов, по запросу соответствующей избирательной комиссии, по требованию кандидата, избирательного объединения | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня (первого дня) голосования –немедленно | Кредитная организация - держатель специального избирательного счета | ч.7 ст.58 №949-ЗПО |
| 90. | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически до дня голосования | Избирательная комиссия Пензенской области, окружная избирательная комиссия | ч.8 ст.58  №949-ЗПО |
| 91. | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | В течение 3 дней со дня получения сведений | Редакция государственного периодического печатного издания | ч.8 ст. 58 №949-ЗПО |
| 92. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами, при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию | В пятидневный срок со дня поступления представления Избирательной комиссии Пензенской области, окружной избирательной комиссии | Орган регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций | ч.14 ст. 58  №949-ЗПО |
| 93. | Представление в территориальную избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств бюджета Пензенской области, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее  21.09.2022 | Участковая избирательная комиссия | ч.3 ст.56 №949-ЗПО |
| 94. | Представление в Избирательную комиссию Пензенской области отчета о поступлении и расходовании средств бюджета Пензенской области, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 25 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия | ч.3 ст.56 №949-ЗПО |
| 95. | Представление в Избирательную комиссию Пензенской области отчета о поступлении и расходовании средств бюджета Пензенской области, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Окружная  избирательная комиссия | ч.3 ст.56 №949-ЗПО |
| 96. | Представление в Законодательное Собрание Пензенской области отчета о поступлении и расходовании средств бюджета Пензенской области, выделенных на подготовку и проведение выборов, сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших областные списки кандидатов | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.3 ст.56 №949-ЗПО |
| 97. | Представление в Избирательную комиссию Пензенской области, окружную избирательную комиссию итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее областной список кандидатов | ч.9 ст.58 №949-ЗПО |
| 98. | Передача в СМИ для опубликования копии финансового отчета кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего областной список кандидатов | Не позднее чем через 5 дней со дня получения сведений | Избирательная комиссия Пензенской области, окружная  избирательная комиссия | ч.10 ст.58 №949-ЗПО |
| 99. | Опубликование копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших областной список кандидатов | В течение 3 дней со дня получения сведений | Редакция периодического печатного издания | ч.10 ст.58  №949-ЗПО |
| 100. | Перечисление неизрасходованных денежных средств со специального избирательного счета кандидата, избирательного объединения гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам | После дня голосования | Кандидаты, избирательные объединения | ч.12 ст.58 №949-ЗПО |
| 101. | Перечисление в бесспорном порядке оставшихся на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения неизрасходованных денежных средств в доход бюджета Пензенской области | По истечении 60 дней со дня голосования | Кредитная организация по письменному указанию Избирательной комиссии Пензенской области, окружной  избирательной комиссии | ч.12 ст.58 №949-ЗПО |
| 102. | Создание контрольно-ревизионной службы при окружной избирательной комиссии | После формирования окружной избирательной комиссии, возложения полномочий окружной избирательной комиссии на территориальную избирательную комиссию | Окружная  избирательная комиссия | ч.1 ст.59 №949-ЗПО |
| 103. | Откомандирование специалистов государственных и иных органов, организаций и учреждений, входящих в составы контрольно-ревизионных служб, в распоряжение Избирательной комиссии Пензенской области, окружной избирательной комиссии | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов на установленный комиссиями срок, но не более чем на шесть месяцев | Государственные и иные органы, организации и учреждения, в том числе территориальное учреждение Центрального банка РФ в Пензенской области, филиалы (отделения) ПАО «Сбербанк России» | ч.2 ст.59  №949-ЗПО |
| **Наблюдатели и представители СМИ** | | | | |
| 104. | Представление списка назначенных наблюдателей в ТИК | Не позднее 05.09.2022 | Избирательное объединение, субъект общественного контроля, кандидат, назначившие наблюдателей в ТИК, УИК | ч.7-1 ст. 23 |
| 105. | Представление наблюдателем направления в комиссию, в которую он назначен | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования | Назначенный наблюдатель | ч.8 ст. 23 |
| 106. | Подача заявок на аккредитацию представителей СМИ в Избирательную комиссию Пензенской области | Не позднее 05.09.2022 | СМИ | ч.11-2 ст.23 |
| Голосование и определение результатов выборов | | | | |
| 107. | Принятие решения Избирательной комиссии Пензенской области о голосовании в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней | 14.06.2022 | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.1 ст.62-1  №949-ЗПО |
| 108. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней по областному избирательному округу, формы избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу | Не позднее  21.08.2022 | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.4 ст.62 №949-ЗПО |
| 109. | Утверждение текста избирательного бюллетеня, порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней по одномандатному избирательному округу | Не позднее  21.08.2022 | Окружная избирательная комиссия | ч.4 ст.62  №949-ЗПО |
| 110. | Проведение жеребьевки, определяющей порядок размещения областных списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, в избирательном бюллетене | Не позднее 09.08.2022 | Избирательная комиссия Пензенской области с участием уполномоченных представителей избирательных объединений | ч.8 ст.62  №949-ЗПО |
| 111. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации по акту | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | Избирательная комиссия Пензенской области, окружная избирательная комиссия | ч.12 ст.62  №949-ЗПО |
| 112. | Оповещение членов соответствующей избирательной комиссии, кандидатов, представителей кандидатов, избирательных объединений о передаче избирательных бюллетеней | За 2 дня до получения избирательных бюллетеней | Соответствующая избирательная комиссия | ч.12,15 ст.62  №949-ЗПО |
| 113. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 07.09.2022 | Территориальная избирательная комиссия | ч.14 ст.62  №949-ЗПО |
| 114. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее  31.08.2022 - по закону | Территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия | ч.2 ст.63 №949-ЗПО |
| 115. | Прием заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В период с 01.09.2022 до 14.00 часов 11.09.2022 | Участковая избирательная комиссия | ч.5 ст.64 №949-ЗПО |
| 116. | Дни голосования | С 8.00 до 20.00 часов по местному времени  09.09.2022, 10.09.2022, 11.09.2022 | Участковая избирательная комиссия | ч.1 ст.63 №949-ЗПО |
| 117. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковая избирательная комиссия | ч.2 ст.66 №949-ЗПО |
| 118. | Проведение избирательными комиссиями итогового заседания для рассмотрения жалоб (заявлений), связанных с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов нижестоящих избирательных комиссий, и подписания итогового протокола | После составления протокола об итогах голосования | Участковая избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия, Избирательная комиссия Пензенской области | ч.27 ст.66,  ч.3 ст.67, ч.8 ст.68, ч.12 ст.69  №949-ЗПО |
| 119. | Направление первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования и приложенных к ним документов в соответствующие избирательные комиссии | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | Участковая избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия | ч.31 ст.66,  ч.7 ст.67, ч.12 ст.68  №949-ЗПО |
| 120. | Установление итогов голосования на соответствующей территории, составление сводных таблиц и протоколов об итогах голосования | Незамедлительно после предварительной проверки правильности составления протоколов об итогах голосования участковыми избирательными комиссиями | Территориальная избирательная комиссия | ч.ч.1, 2 ст.67  №949-ЗПО |
| 121. | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу | Не позднее 13.09.2022 | Окружная избирательная комиссия | ч.1 ст.68  №949-ЗПО |
| 122. | Определение результатов выборов по областному избирательному округу | Не позднее 13.09.2022 | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.1 ст.69 №949-ЗПО |
| 123. | Выдача по требованию заверенной копии протокола об итогах голосования и результатах выборов | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования и результатах выборов | Соответствующая избирательная комиссия | ч.30 ст.66,  ч.9, ст67,  ч.14ст.68,  ч.14 ст.69  №949-ЗПО |
| 124. | Принятие решения о проведении повторного подсчета голосов избирателей нижестоящей избирательной комиссией, либо о самостоятельном проведении повторного подсчета голосов на соответствующей территории (избирательном участке) | До установления итогов голосования | Избирательная комиссия Пензенской области, окружная избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия | ч.11 ст.67,  ч.1 ст.68,  ч.18 ст.69  №949-ЗПО |
| 125. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Законодательного Собрания Пензенской области, о результатах выборов | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Избирательная комиссия Пензенской области, окружная  избирательная комиссия | ч.7 ст.68, ч.15 ст.69  №949-ЗПО |
| 126. | Отмена решения о признании избранным кандидата, набравшего необходимое число голосов избирателей, в случае непредставления им копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | По истечении 5 дней после извещения кандидата о результатах выборов | Избирательная комиссия Пензенской области, окружная избирательная комиссия | ч.7.1 ст.68  ч.15.1 ст.69  №949-ЗПО |
| 127. | Направление общих данных о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Пензенской области по областному и одномандатным избирательным округам в СМИ | В течение 1 суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия Пензенской области, окружная избирательная комиссия | ч.2 ст.76  №949-ЗПО |
| 128. | Официальное опубликование общих результатов выборов с указанием количества голосов избирателей, поданных за каждого кандидата (за каждый список | Не позднее  11.10.2022 | Избирательная комиссия Пензенской области, окружная избирательная комиссия | ч.3 ст.76  №949-ЗПО |
| 129. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | Не позднее  11.11.2022 | Избирательная комиссия Пензенской области, окружная избирательная комиссия | ч.4 ст.76  №949-ЗПО |
| 130. | Размещение в информационно - коммуникационной сети общего пользования Интернет полных данных о результатах выборов | В течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов | Избирательная комиссия Пензенской области, окружная  избирательная  комиссия | ч.4 ст.76  №949-ЗПО |
| 131. | Утверждение порядка хранения, передачи в архив и уничтожения избирательно документации, связанной с подготовкой и проведением выборов депутатов | После согласования с соответствующими государственными архивными органами | Избирательная комиссия Пензенской области по согласованию с государственным архивным органом | ч.2 ст.78  №949-ЗПО |